## Présentation
v2012.0326
OGEC : | à renseigner
Schéma Directeur
Immobilier
&
PPI

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Nous vous proposons dans cette partie une trame d'aide à l'élaboration du Schéma Directeur Immobilier pour votre établissement.
Données de référence : état des lieux
§ le plan masse de l'établissement (accompagné de photos et vues aériennes si existantes) doit permettre de résumer de façon visuelle la distribution et la capacité d'accueil des différents bâtiments, et ainsi comprendre rapidement l'organisation générale du site.
§ le tableau des surfaces - S.H.O.N. (surfaces hors d'œuvre nettes)
Nota : une ordonnance récente et des décrets d’application à venir mettent en avant la notion de surface de plancher (« somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades des bâtiments »).
§ l'état des lieux des bâtiments existants : ce document doit permettre de résumer les descriptions et évaluations des travaux de maintenance, de modernisation ou d'adaptation nécessaires pour chacun des bâtiments, afin qu'il puisse répondre aux exigences d'accueil, de sécurité et de scolarisation dans des conditions optimales.
Plan masse de l'établissement "à terme" : analyse prospective
§ Le plan masse imaginé avec le concours de professionnels si besoin, doit permettre de décrire de façon sommaire l'organisation future du site considérée comme "optimale".
§ La description des évolutions projetées : élaboré sous la forme d'un argumentaire, ce document permet, sous la forme littérale, de résumer les objectifs qui ont présidé aux choix d'évolution du site ainsi que tous les éléments ou contraintes pris en compte.
Evaluation des travaux : investissements et gros entretiens immobiliers
§ Evaluation des travaux - bâtiment par bâtiment : évaluation en euros TTC, prenant en compte le calendrier prévisionnel de réalisation, avec distinction de la part de travaux dédiée au cycle lycée (pour les besoins du plan régional de formation de la Région-PRDF).
version 2011

## Glossaire
Glossaire
Accessibilité handicapés | La loi et la réglementation sur l'accessibilité à toute personne handicapée dans un lieu recevant du public (ERP) préconise depuis le 17 mai 2006 l'obligation de réaliser les travaux de mise en accessibilité au plus tard le 1er janvier 2015
Bail – baux | Désigne le(s) contrat(s) qui lie(nt) le propriétaire à son occupant : location à titre onéreux ou mise à disposition gratuite.
Par le bail à construction, le propriétaire autorise l'occupant à construire sur son sol moyennant ou non finances
DAT ou DAACT | Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux : permet de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire. Le document vierge DAACT est obligatoire une fois les travaux terminés. Il est en général envoyé avec le récépissé du permis de construire.
D.O.C | Déclaration d'Ouverture de Chantier
Une fois l'obtention du permis de construire, le titulaire du permis de construire peut entreprendre les travaux.
Dès le début des travaux, il doit avertir la mairie de leur commencement en effectuant une déclaration d'ouverture de chantier. Le document vierge est transmis en 3 exemplaires avec le récépissé du permis de construire.
Assurance Dommages - Ouvrage | Elle a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages subis. Elle doit être souscrite à l'ouverture du chantier. Elle commence de la fin de période de parfait achèvement (un an après la réception du chantier – procès-verbal de réception signé) et dure 10 ans après la réception.
- Solidité de l'ouvrage
- Impropriété à la destination
- Solidité des éléments d'équipements indissociables
- Effondrements résultant d'un vice de construction
E.R.P | Etablissement Recevant du Public (autres que les employés) : ex : écoles, cinémas, magasins.
Faisabilité économique | Désigne l'étude réalisée pour apprécier la capacité économique de l'établissement à réaliser son projet. Elle est fondée sur un prévisionnel à 5 ans, établi par l'organisme qui suit les comptes de l'établissement (UDOGEC-UROGEC, cabinet comptable …)
Faisabilité | Désigne l'étude réalisée pour apprécier la validité juridique du dossier :
juridique | - Qui est propriétaire ?
- Qui construit ? où construit-il ? en a-t-il le droit ?
- Quelle est la nature juridique des liens entre propriétaires, locataire et maître d'ouvrage ?
- Quels sont les actes juridiques à établir ?
Maître d'œuvre | C'est la personne chargée par le maître d'ouvrage de concevoir le bâtiment à construire ou à rénover, de diriger l'exécution des marchés de travaux …
Maître d'ouvrage | C'est la personne pour le compte de laquelle est réalisé le bâtiment. Il est le commanditaire, souvent titulaire du permis de construire
Matrice cadastrale | Document qui énumère les parcelles appartenant à chaque propriétaire dans la commune
Organisme comptable | Association, cabinet, organisme chargé d'établir, contre rémunération, votre compte de résultat et compte de bilan annuel et de réaliser votre prévisionnel financier à 5 ans
Permis de construire | C'est un document officiel qui autorise la construction ou la rénovation d'un bâtiment
Plan de cadastre | Document dressant l'état de la propriété foncière d'un territoire. Le plan situe la propriété parmi d'autres en un lieu donné. Chaque parcelle de propriété est référencée par deux lettres et un numéro
P.L.U. Plan Local d'Urbanisme | Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) et présente le projet de développement de la commune en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement. Il fixe les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune découpée en zones. Le PLU peut par exemple limiter l'emprise au sol des constructions ou leur hauteur, poser des exigences précises sur leur aspect extérieur.
P.O.S. Plan d'Occupation des Sols | En cours de remplacement par le PLU, il définissait uniquement la destination générale des sols.
SHOB | La Surface Hors Œuvre Brut d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculées à partir du nu extérieur des murs de façades et au niveau supérieur du plancher, y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses
SHON | La Surface Hors Œuvre Nette est la surface de plancher d'une construction obtenue sans tenir compte des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation, les toitures-terrasses, les balcons et les parties non closes au rez-de-chaussée,
Surface de Plancher | La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manoeuvres ; e) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; f) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.
(remplacera la SHON et la SHOB à compter du 1er mars 2012)
Titres de propriété | Ensemble des documents (actes notariés) qui établissent à qui appartient la propriété des terrains et bâtiments.

## Sommaire
Plan détaillé d’un dossier « schéma directeur immobilier de l’OGEC »
| 1 - | Etat des lieux
Lien juridique avec le propriétaire
Plan masse de l'établissement
Tableau des surfaces
Etat des lieux des bâtiments existants
| 2 - | Plan masse de l'établissement "à terme" : analyse prospective
Description des évolutions projetées
Description de la réflexion tenue (exposé des motifs)
Plan de masse de l'établissement à terme
| 3 - | Evaluation des travaux et PPI
Une fiche par bâtiment
Une synthèse par niveau d'enseignement
Une synthèse globale

## Juridique
Lien juridique avec le propriétaire
OGEC : | à renseigner
Localisation
Références cadastrales :
Parcelle N° |  | Propriétaire : | Lien avec l'exploitant :
Parcelle N° |  | Propriétaire : | Lien avec l'exploitant :
Parcelle N° |  | Propriétaire : | Lien avec l'exploitant :
Surface totale

## Plan existant
PLAN MASSE DE L'ETABLISSEMENT
version 2011
COLLEGE
LYCEE
Bâtiment 1 : 2550 m²
15 classes banalisées
2 labos langues
1 Musique et 1 dessin
Bâtiment 2 : 900 m²
Restauration : 450 m²
5 labos
Bâtiment 3 : 3000 m²
20 classes banalisées
Administration
Foyer lycée
Bâtiment 4 : 300 m²
Atelier techno
Service technique

## Surface établissement
TABLEAU DES SURFACES SHON
|  | Classes banalisées | Classes spécialisées | Circulations, sanitaires | Gymnase, Préaux fermés | Préaux ouverts | Restauration | Internat | Administration | Pastorale | Foyers - lieux de vie | Locaux techniques |  | Total
Bâtiment 1 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment 2 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment 3 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment 4 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment 5 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment 6 construit en: | RDC | [12 empty] | 0
| Etage 1 | [12 empty] | 0
| Etage 2 | [12 empty] | 0
| Etage 3 | [12 empty] | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaux |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Etat des lieux
ETAT DES LIEUX - BATIMENT 1
Description sommaire de la fonction du bâtiment - de sa structure - et de son affectation (école, collège, lycée …)
Corps d'état | Types de contrôles | ETATS |  |  | URGENCE |  |  | Montant TTC évalués
|  | bon | moyen | mauvais | un an | 3-5 ans | 10-15 ans
MURS | - fissures profondes évolutives - déformation aplomb, ventre
PLANCHERS | - flèche anormale affaissement, - état parasitaire bois
CHARPENTE | - état parasitaire, - déformation
COUVERTURE | - Défaut d'étanchéité, - glissements d'éléments de couverture
ZINGUERIE | - cheneaux, - abergement de cheminée,- faîtage, état de corrosion,
CHEMINEE | - état des joints - descellements
FACADE | - solidité des enduits, décollement faïençages - vieillissement peintures et revêtement - problêmes spécifiques pour pierre, vêture, bardage
MENUISERIES | - étanchéité air eau - isolation thermique - corrosion - destruction de bois - état des joints entre dormant et supports - état de fonctionnement (butée,…) - état des vitrages
OCCULTATION | - état des volets - état des stores - état des peintures, du métal ou du bois
CLOISONS | - vérification des caractéristiques au feu - position et largeur des issues
PLOMBERIE | - état des réseaux et nature (plomb?) - isolation
SANITAIRES | - robinetterie étanche - états des appareils sanitaires
EVACUATION | - fonctionnement - étanchéité - corrosion - curage
EAU CHAUDE SANITAIRE | - programmation - risque légionelle - ancienneté
CHAUFFAGE | - état de l'organe de production - contrat d'entretien - carnet de chaufferie - état des terminaux - purges, désembouage - étanchéité des réseaux - isolation - performance
VENTILATION | - état des moteurs et courroies - nettoyage des grilles, filtres et réseaux
ASCENSEURS | - état de fonctionnement - mise aux normes - contrat de maintenance
ELECTRICITE | - état des installations - protection par rapport aux enfants
CUISINE / BUANDERIE | - conformité aux règlements HACCP - remarques de la DDSV - état des matériels
ALARME / DETECTION INCENDIE | version 2011
PEINTURE / REVETEMENTS / FAUX PLAFONDS | - aspects, usure, dégradation
RAMBARDES / GARDE CORPS | - état des fixations - vérifications des hauteurs
ASSAINISSEMENTS | - contrôle d'efficacité - étanchéité - curage
COUR | - état du revètement
VEGETATION | - élagage périodique et de sécurité
SPORT | - corrosion - contrôle des installations - nature des sols
CLÔTURE | - état général
0
1 fiche par bâtiment

## Description projet
DESCRIPTION DES EVOLUTIONS PROJETEES - ARGUMENTAIRE
Ce chapitre doit permettre d'atteindre l'objectif suivant :
Décrire l'ensemble des paramètres et contraintes pris en compte dans la construction du schéma directeur, dont :
CODES A RETROUVER DANS L'ONGLET DE SYNTHESE
REMISES AUX NORMES: | électricité | ELEC
| gaz | GAZ
| chauffage | CHAUF
| eau chaude sanitaire | ECS
| plomb | PB
| radon | RN
| amiante | AMI
| accessibilité | ACCES
| système de sécurité incendie | SSI
| normes incendie | NI
| autres | AUT
AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE: | amélioration de l'accueil | ACC
| amélioration du pôle administratif | ADM
| amélioration restaurant scolaire | RS
| amelioration attractivite de l'établissement | ATTRAC
ADAPTATIONS: | rénovations usuelles | RENOV
| rénovations dues à la vétusté | VETUS
| redistribution des locaux | REDI
| restructuration des locaux | RESTRU
| nouvelles répartitions des cycles | RESTRUCYC
| nouvelles répartition des filières | RESTRUFI
| évolutions pédagogiques | RESTRUPEDA
| transfert de site | TRANSF
| surface insuffisante | TRANSFPET
| établissement trop vétuste | TRANSFVET
EQUIPEMENTS DE NOUVELLES SALLES: | mobiliers (tables/chaises) | MOB
| laboratoires | LABO
| restaurant scolaire | MOB RS
| cuisine | CUIS
| informatique | INF
| bibliothèque | CDI
| internat | INT
| équipements sportifs | SPORT

## Description reflexion
DESCRIPTION DE LA REFLEXION ABOUTISSANT AU SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER

## Plan futur
PLAN MASSE DE L'ETABLISSEMENT "A TERME"
version 2011
COLLEGE
LYCEE
Bâtiment 1 : 2550 m²
Aménagement 2 labos techno
Bâtiment 2 : 900 m²
Restauration : 450 m²
5 labos
Bâtiment 3 : 3000 m²
Aménagement cafétaria lycéen à la place de l’administration
Bâtiment 4 : 300 m²
déconstruction
Bâtiment 3
Extension – nouveau CDI
Bâtiment Neuf : 300 m²
Construction bâtiment administration – salle des profs

## PPI
Etat des lieux |  |  |  |  | Destination du bâtiment - nombre de salles - description sommaire de l'état général
Année de construction
Année de la dernière rénovation lourde
Surface (S.H.O.N.) |  | m² (surface hors d'œuvre nette)
Plan pluriannuel d'investissements
Corps d'état | description des travaux | échéance probable | Montant TTC évalués | dont part lycée | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 et suivants
[5 empty] | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée
Gros œuvre - démolitions | [14 empty] | 0 | 0
Toiture | [14 empty] | 0 | 0
Ravalements | [14 empty] | 0 | 0
Menuiseries extérieures | [14 empty] | 0 | 0
Menuiseries intérieures | [14 empty] | 0 | 0
Plomberie, sanitaires, chaufferie | [14 empty] | 0 | 0
Electricité, alarmes, réseaux … | [14 empty] | 0 | 0
Faux plafonds | [14 empty] | 0 | 0
Revêtements de sols | [14 empty] | 0 | 0
Revêtements muraux, peinture… | [14 empty] | 0 | 0
V.R.D. | [14 empty] | 0 | 0
equipements: | [14 empty] | 0 | 0
équipements d'atelier pro
équipements d'atelier techno
mobiliers de classe
mobiliers de labos
équipements de cuisine
équipements informatiques
mobiliers de réfectoire
Total des investissements prévisionnels |  | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de financement
Ressources | détail si nécessaire |  | Total |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | > 2015
Subvention région | [14 empty] | 0
Subvention département | [14 empty] | 0
Autres subventions | [14 empty] | 0
dons et libéralités | [14 empty] | 0
Cession - Apport | [14 empty] | 0
Caisse d'Entraide | [15 empty] | 0
Emprunts | [14 empty] | 0
Total des ressources prévisionnelles |  | B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Part d'autofinancement (ressources internes) |  | C=A-B | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: Surface hors d'œuvre nette :
1 fiche par bâtiment

## Synthèse école
EVALUATION DES INVESTISSEMENTS - SYNTHESE ECOLE
Nom de l'établissement
Ville
Nom du Chef d'établissement
lieux | Description sommaire du projet | Investissements prévisionnels |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | > 2015
|  | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée
Bâtiment 1 | REPRENDRE
Bâtiment 2 | LES CODES
Bâtiment 3 | UTILISES
Bâtiment 4 | DANS
Bâtiment 5 | L'ONGLET
Bâtiment 6 | "DESCRIPTION
…… | PROJET"
……
……
……
Extérieurs
Totaux

## Synthèse collège
EVALUATION DES INVESTISSEMENTS - SYNTHESE COLLEGE
Nom de l'établissement
Ville
Nom du Chef d'établissement
lieux | Description sommaire du projet | Investissements prévisionnels |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | > 2015
|  | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée
Bâtiment 1 | REPRENDRE
Bâtiment 2 | LES CODES
Bâtiment 3 | UTILISES
Bâtiment 4 | DANS
Bâtiment 5 | L'ONGLET
Bâtiment 6 | "DESCRIPTION
…… | PROJET"
……
……
……
Extérieurs
Totaux

## Synthèse lycée
EVALUATION DES INVESTISSEMENTS - SYNTHESE LYCEE
Nom de l'établissement
Ville
Nom du Chef d'établissement
lieux | Description sommaire du projet | Investissements prévisionnels |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | > 2015
|  | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée
Bâtiment 1 | REPRENDRE
Bâtiment 2 | LES CODES
Bâtiment 3 | UTILISES
Bâtiment 4 | DANS
Bâtiment 5 | L'ONGLET
Bâtiment 6 | "DESCRIPTION
…… | PROJET"
……
……
……
Extérieurs
Totaux

## Synthèse globale
EVALUATION DES INVESTISSEMENTS - SYNTHESE GLOBALE
Nom de l'établissement
Ville
Nom du Chef d'établissement
lieux | Description sommaire du projet | Investissements prévisionnels |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | > 2015
|  | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée | Total | Part lycée
Bâtiment 1 | REPRENDRE
Bâtiment 2 | LES CODES
Bâtiment 3 | UTILISES
Bâtiment 4 | DANS
Bâtiment 5 | L'ONGLET
Bâtiment 6 | "DESCRIPTION
…… | PROJET"
……
……
……
Extérieurs
Totaux